## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 30 | 30
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 5 | 30 | 30
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 45 | 45
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 4 | 30 | 30
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 4 | 30 | 30
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 3 | 15 | 15
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | EcoQuest
| Integrantes: | Uriel Mazcorro
| % Progreso Proyecto | 30.56%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Lluvia de ideas sobre temática y propósito educativo. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 02 | Diseño de la historia principal y personajes. | Terminado | 5 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 03 | Bocetos del escenario y estilo visual | Terminado | 9 | Sprint #1 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 04 | Creación del documento GDD (Game Design Document). | Terminado | 6 | Sprint #1 | Media | Uriel Mazcorro
Req 05 | Selección del motor de desarrollo (Unity, Godot, Unreal o Construct). | Terminado | 5 | Sprint #1 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 06 | Configuración del proyecto en el motor de juego. | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 07 | Creación de escenas principales (menú, mapa base, HUD). | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 08 | Implementación del movimiento del personaje principal. | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 09 | Incorporación de objetos reciclables (botellas, papel, latas, etc.). | Terminado | 10 | Sprint #2 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 10 | Programación básica de detección y recolección. | En Progreso | 5 | Sprint #2 | Media | Uriel Mazcorro
Req 11 | Diseño de 2–3 niveles (escuela, parque, ciudad). | En Progreso | 15 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 12 | Implementación del sistema de puntuación y vidas. | En Progreso | 15 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 13 | Clasificación de materiales reciclables por tipo. | En Progreso | 10 | Sprint #3 | Media | Uriel Mazcorro
Req 14 | Agregar desafíos o cronómetro para aumentar dificultad. | En Progreso | 5 | Sprint #3 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 15 | Agregar mensajes educativos o trivias entre niveles. | En Progreso | 10 | Sprint #4 | Media | Uriel Mazcorro
Req 16 | Mejorar el diseño del menú, HUD y pantallas de información. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 17 | Implementar sonidos y efectos al recolectar objetos. | Pendiente | 10 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 18 | Optimizar gráficos y rendimiento. | Pendiente | 5 | Sprint #4 | Baja | Uriel Mazcorro
Req 19 | Exportar el videojuego para PC, Web o Android. | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 20 | Pruebas de compatibilidad y corrección de errores. | Pendiente | 10 | Sprint #5 | Alta | Uriel Mazcorro
Req 21 | Creación de íconos, portada y nombre final. | Pendiente | 2 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 22 | Publicación en Itch.io, Play Store o página web del proyecto. | Pendiente | 8 | Sprint #5 | Media | Uriel Mazcorro
Req 23 | Documentación de instalación y uso. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 24 | Ajustes finales para versión de exhibición. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Media | Uriel Mazcorro
Req 25 | Elaboración del documento técnico y manual de usuario. | Pendiente | 5 | Sprint #6 | Alta | Uriel Mazcorro
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia